## PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCIÓN 2018
OBJETIVOS PLATAFORMA ESTRATÉGICA | PROCESO | TIPO DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | META | META CUANTITATIVA | INVERSION | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS | RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
2 3 | Gestión Jurídica | Operativa | Llevar a cabo las adquisiciones planeadas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades del Proyecto para la vigencia fiscal 2018 | Cumplir con la totalidad del Plan Anual de Adquisiciones propuesto para la vigencia 2018 | 100% | No Aplica | Cumplimiento de Adquisiciones Planeadas | (Número de procesos contractuales realizados / Número de procesos contractuales planificados en el Plan Anual de Adquisiciones) * 100% | Bimensual | Equipo de Contratación
5 | Gestión Jurídica | Estratégica | Promover la conformación de veedurías ciudadanas para las obras de infraestructura que se realicen en la ciudad de Montería para la implementación del SETP | Realizar invitación a conformar veedurías dentro de cada proceso contractual de infraestructura | 100% | No Aplica | Promoción de Veedurías | (Numero de procesos contractuales de infraestructura con invitación a conformación de veedurías / Numero procesos contractuales de infraestructura realizados) * 100% | Semestral | Equipo de Contratación
1 2 | Gestión Jurídica | Operativa | Garantizar las acciones jurídicas necesarias que aseguren la defensa contra el daño antijurídico en cada una de las actividades de implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público | Atender de forma oportuna la totalidad de las acciones jurídicas que puedan ocasionar daño anti jurídico en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Montería | 100% | No Aplica | Defensa Jurídica | (Número de acciones jurídicas en contra de la entidad atendidas por el área / Número de acciones jurídicas en contra de la entidad notificadas) * 100% | Mensual | Área Jurídica
[5 empty] | 0 | No Aplica | Daño Antijurídico | Cuantía de daño anti jurídico efectivamente pagado | Anual | Jefe Jurídica
1 | Gestión Jurídica | Operativa | Realizar las gestiones jurídicas necesarias para adquirir los predios requeridos para la construcción e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Montería | Atender la totalidad de notificaciones de adquisición de predios requeridos para la implementación del SETP en la ciudad de Montería | 100% | No Aplica | Gestión de Predios | (Número de predios con gestión jurídica para adquisición / Número de predios notificados para adquisición) * 100% | Trimestral | Equipo Jurídico de Predios
8 | Gestión Jurídica | Estratégica | Mantener una gestión contractual transparente en la realización de los diferentes procesos que se lleven a cabo durante la vigencia | Cero hallazgos de tipo fiscales o disciplinarios en materia contractual en las diferentes auditorias internas o revisiones de los organismos de control | 0 | No Aplica | Anti Corrupción Contractual | Número de hallazgos disciplinarios o fiscales en asuntos contractuales | Semestral | Área Jurídica
8 | Gestión Jurídica | Estratégica | Mantener la transparencia activa en la publicación de la información contractual realizada en Montería Ciudad Amable S.A.S. | Publicar la totalidad de los procesos contractuales en el portal SECOP | 100% | No Aplica | Transparencia Contractual | (Número de procesos contractuales publicados en SECOP / Número de procesos contractiales realizados) * 100% | Bimensual | Equipo de Sistemas
5 | Gestión Social | Operativa | Acompañamiento social al área jurídica y técnica durante el desarrollo del proceso de adquisición predial y reasentamiento, para mitigar los impactos sociales y económicos a las unidades sociales residentes en los predios afectados por las obras del SETP. | Atender la totalidad de unidades sociales afectadas en el Plan Anual de Adquisiciones propuesto para la vigencia 2018. | 100% | No Aplica | Cumplimiento de Adquisiciones Planeadas | (Número de unidades sociales afectadas atendidas / Número totoal de unidades sociales afectadas) * 100% | Bimensual | Área Social
5 | Gestión Social | Operativa | Acompañamiento a la secretaria de gobierno para el proceso de identificación y traslado de ocupantes del espacio público en las vías intervenidas para el SETP. | Aplicación de todas las medidas conducentes a la relocalización y otras acciones con los vendedores estacionarios ubicados en las vías afectadas para la implementación del SETP. | 100% | No Aplica | Relocalización ocupantes espacio público | (Número de Relocalización ocupantes espacio público realizadas / Número total de ocupantes espacio público ) * 100% | Bimensual | Área Social y Jurídica
5 7 | Gestión Social | Operativa | Acompañamiento al equipo técnico y ambiental en aplicación del Plan de Manejo Ambiental en las obras que se ejecutan para el SETP | Asesorar al personal del contratista de infraestructura en el tema socio ambiental, realización de campañas y talleres de sostenibilidad ambiental, visitas domiciliarias y recorridos por el entorno de las obras. | 100% | No Aplica | Plan de manejo ambiental | (Número de asesorias socio ambiental realizadas / Número de asesorias socio ambiental proyectadas) * 100% | Bimensual | Área Social
8 | Gestión Social | Operativa | Atención y seguimiento a las PQR-D que se presenten durante la implementación del SETP. | Gestionar en su totalidad las PQR-D de conformidad con los términos establecidos en la Ley. | 100% | No Aplica | Atención PQR-D | (Número de las PQR-D atendidas / Número total de las PQR-D presentadas) * 100% | Mensual | Área Social Área Técnica Área Administrativa
1 5 | Gestión Social | Estratégica | Socialización inicio de obras de cada uno de los proyectos del SETP | Realizar reuniones amplias para informar a la comunidad vecina de las obras, acerca del inicio, alcance, tiempo de ejecución, contratistas y plan de tráfico de cada uno de los proyectos del SETP. | 100% | No Aplica | Socialización inicio de obra | (Número Socialización inicio de obras / obras totales de proyectos del SETP ) * 100% | Semestral | Área Social y Técnica
1 5 | Gestión Social | Estratégica | Socialización del SETP mediante espacios de diálogo donde se informa a la comunidad acerca de los elementos que constituyen la infraestructura y la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. | Realizar mensualmente espacios de diálogo donde se informa a la comunidad acerca de los elementos que constituyen la infraestructura y la operación del Sistema Estratégico de Transporte Público. | 100% | No Aplica | Socialización SETP | (Socializaciones realizadas sobre el SETP / Total de Socializaciones proyectadas sobre el SETP)*100 | Bimensual | Coordinadora área gestión social
1 2 | Gestión Técnica | Operativa | Acompañamiento técnico al área jurídica durante el desarrollo del proceso de adquisición predial y reasentamiento, | Realizar el levantamiento topográfico de la totalidad de predios notificados para adquisición acorde a la implementación del SETP | 100% | No Aplica | Apoyo Técnico Para la Adquisición de Predios | (Número de predios con levantamiento topografico / Número de predios notificados al área técnica para levantamiento topografico) * 100% | Trimestral | Área técnica
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Ejecutar el Plan Operativo Anual institucional de acuerdo a la fase de implementación en la que actualmente se encuentra el Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería | Llevar a cabo la ejecución del del POA planificado para la vigencia 2018 | 80% | No Aplica | Cumplimiento POA | Porcentaje de Cumplimiento del POA 2018 | Trimestral | Área técnica Área Administrativa y Financiera Gerencia del Proeycto
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Construcción de paviento rigido, andens y espacio público de las calles 31, 32, 33 Y 34 entre carrera primera y quinta, ID (208-209-210) | Construcción de la totalidad de kilómetros de vías contemplados en el proyecto de inversión | 1,4 km | 5434054875 | Cumplimiento kilómetros de vías urbanas obra ID208-209-2010 | Número kilómetros de vías urbanas intervenidas | Mensual | Área técnica
|  |  |  | Construcción de la totalidad de metros cuadrados de espacio publico contemplados en el proyecto de inversión | 8774 m2 |  | Cumplimiento de metros cuadrados de espacio publico construido obra ID208-209-2010 | Número de metros cuadrados de espacio publico construido | Mensual
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la carrera segunda entre la calle 37 y calle 41, ID (204) perteneciente al Sistema Estrategico de Transporte Público SETP de la ciudad de Montería | Construcción de la totalidad de kilómetros de vías contemplados en el proyecto de inversión | 0,38 km | 2517343458 | Cumplimiento kilómetros de vías urbanas obra ID204 | Número kilómetros de vías urbanas intervenidas | Mensual | Área técnica
|  |  |  | Construcción de la totalidad de metros cuadrados de espacio publico contemplados en el proyecto de inversión | 2942 m2 |  | Cumplimiento de metros cuadrados de espacio publico construido obra ID204 | Número de metros cuadrados de espacio publico construido | Mensual
|  |  |  | Construcción de la totalidad de kilómetros de ciclo rutas contemplados en el proyecto de inversión | 1,4 km |  | Cumplimiento de Kilometros de ciclo ruta obra ID204 | Número de Kilometros de ciclo ruta | Mensual
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Construcción del pavimento rígido, andenes y espacio público de la calles 35 entre carrera 1 y carrera 5, id (203) perteneciente al sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad de montería. | Construcción de la totalidad de metros cuadrados de espacio publico contemplados en el proyecto de inversión | 30% | 1505000000 | Cumplimiento del Proyecto | Porcentaje de cumplimiento del proyecto | Mensual | Área técnica
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Construcción de 75 paraderos tipo m10 y 155 paraderos tipo colombina pertenecientes al Sistema Estratégico De Transporte Público SETP de la ciudad de montería | Suministro e instalación de la totalidad de paraderos tipo colombina | 100% | 3035000000 | Cumplimiento Paraderos Tipo Colombina | Número de paraderos instalados tipo Colombina | Mensual | Área técnica
|  |  |  | Suministro e instalación de la totalidad de paraderos tipo M10 |  |  | Cumpimiento Paraderos tipo M10 | Número de paraderos instalados tipo M10 | Mensual
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Implementación del Sistema Inteligente de Transporte - tecnologia para manejo y control de flota y recaudo | Implementación del Sistema | 30% | 12000000000 | Cumplimiento del Proyecto | Porcentaje de cumplimiento del proyecto | Mensual | Área técnica
1 3 | Gestión Técnica | Operativa | Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de semaforización perteneciente al Sistema Estratégico De Transporte Público SETP de la ciudad de Montería | instalación del sistema inteligente semafórico de la ciudad de Montería | 40% | 11417683759 | Cumplimiento Central Semaforica | Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto | Mensual | Área técnica
1 7 | Gestión Técnica | Operativa | Siembra por compensación y diseño paisajístico por motivo de construcción de las obras de infraestructura como parte de la implementación de SETP de la ciudad de Montería | Realizar la siembra de 122 arboles | 90% | No Aplica | Cumplimiento Compensación Ambiental | (Número de arboles sembrados / Número total de arboles proyectados para siembra) * 100% | Mensual | Área técnica
7 | Gestión Técnica | Estratégica | Llevar a cabo la campaña de apadrinamiento de arboles sembrados encaminada a la comunidad del área de influencia de la obra | Apadrinamiento de la totalidad de arboles sembrados | 80% | No Aplica | Apadrinamiento Ambiental | (Número de arboles apadrinados / Número total de arboles Sembrados) * 100% | Mensual | Área técnica y Social
7 | Gestión Técnica | Estratégica | Realizar charlas de concientización ambiental para la comunidad del área de influencia de la obra | Concientización Ambiental de la comunidad del área de influencia de la obra | 90% | No Aplica | Cultura Ambiental | (Número de personas impactadas / Número total de personas dentro del área de influencia) * 100% | Mensual | Área técnica y Social
2 7 | Control Interno | Operativa | Seguimiento oportuno a las actividades de los diferentes procesos que son gestionados al interior de la entidad | Realizar una auditoria interna por procesos | 100% | No Aplica | Programación de Auditoria | % de Cumplimiento del Programa | Semestral | Control Interno
2 7 | Gestión Gerencial | Estratégica | Adoptar una cultura de autocontrol y auto gestión institucional, así como de lucha contra la corrupción en cada uno de los funcionarios y contratistas que integran la entidad | Socialización de Cultura Institucional | 100% | No Aplica | Socializaciones de Cultura Organizacional | (Número de socializaciones de cultura realizadas / Número de socializaciones proyectadas) * 100% | Semestral | Control Interno Área Administrativa
|  | Estratégica |  | Adopción del Pacto de Integridad de la función pública por parte de funcionarios y contratistas | 100% | No Aplica | Adopción del Pacto | (Número de funcionarios y contratistas con firma de pacto de integridad / Número de funcionarios y contratistas vinculados a la entidad) * 100% | Semestral | Control Interno Área Administrativa
1 7 | Gestión Gerencial | Operativa | Ejecutar la actividades necesarias para dar cumplimiento a la misión institucional en la implementación el Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería | Cumplir con la planeación institucional de acuerdo a los cronogramas y planes de trabajo de cada uno de los procesos que componen la entidad | 75% | No Aplica | Cumplimiento de Indicadores | (Número de indicadores cumplidos / Número total de indicadores que componen el plan de acción) * 100% | Semestral | Control Interno
8 | Gestión Social | Operativa | Comunicar de forma activa, efectiva y transparente la información de interes que genere la implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Montería | Comunicar a los diferentes grupos de interes la información que genere la implementación del SETP en la ciudad de Montería | 90% | No Aplica | Comunicación Efectiva | (Número de Boletines de prensa comunicados efectivamente / Número total de boletines de prensa generados) * 100% | Trimestral | Área Social
|  |  |  | Mantener los canales de atención de dobles vía disponibles para su uso | 90% | No Aplica | Efectividad de Canales de Comunicación | (Número de canales de comunicación activos / Número de canales de comunicación dispuestos) * 100% | Trimestral | Área Social
2 6 7 | Gestión Administrativa y Financiera | Operativa | Mantener constantemente actualizado al personal vinculado a la implementación del Sistema Estrategico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería de acuerdo a la deteción de necesidades de actualización de este | Cumplir con las actualizaciones necesarias de acuerdo a los requerimientos necesarios que exiga la implementación del sistema | 80% | No Aplica | Actualizaciones del Talento Humano | (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones detectadas) * 100% | Semestral | Gerencia
2 | Gestión Administrativa y Financiera | Operativa | Custodiar y mantener en buen estado de funcionamiento el conjunto de bienes, muebles y enseres de propiedad de Montería Ciudad Amable S.A.S. | Mantener constantemente actualizado e identificados los bienes, muebles y enseres de propiedad de Montería Ciudad Amable S.A.S. | 100% | No Aplica | Identificación de Activos | (Número de bienes, muebles o enseres efectivamente identificados y etiquetados / Número de bienes, muebles o enseres adquiridos) * 100% | Semestral | Área Administrativa y Financiera
7 | Gestión Documental | Estratégica | Incentivar en los funcionarios y contratista de Montería Ciudad Amable S.A.S. la aplicación de la politica pública CERO PAPEL | Socializar con los funcionarios el uso y eficiencia del Software de Gestión Documental SGD | 100% | No Aplica | Socialización Cero Papel | (Número de funcionarios y constratistas socializados / Número de funcionarios y contratistas de la entidad) * 100% | Semestral | Gestión Documental
7 | Gestión Documental | Operativa | Preservar la memoria institucional de Montería Ciudad Amable S.A.S. en medio fisico y digital | Mantener los expedientes documentales que contienen la información generada por la implementación del proyecto debidamente organizados y digitalizados de acuerdo a las disposiciones del Archivo General de la Nación | 90% | No Aplica | Gestión Documental | (Número de expedientes documentales organizados y digitalizados / Número total de expedientes documentales) * 100% | Semestral | Gestión Documental